附件3

2019年度机动车检测维修专业技术人员职业水平考试

工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作阶段 | 时间 | 工作内容 |
| 考试准备 | 1 | 5月底 | 发布考试通知，开展考试宣传和报名组织 |
| 2 | 5月底 | 组织申报新的理论和实操考点 |
| 3 | 5月下旬 | 完成考务工作人员和实操考试管理员培训 |
| 4 | 6月中旬前 | 完成新增考点审核 |
| 5 | 7月12日前 | 完成考试报名、考生资格审核和费用收缴 |
| 6 | 7月26日前 | 完成理论考试和实操考试考场编排 |
| 7 | 8月30日前 | 向中央国库上缴考试考务费 |
| 8 | 9月16日前 | 完成实际操作考点考试系统安装调试 |
| 9 | 9月16日前 | 接收理论考试试卷和实操考试题库光盘 |
| 考试实施 | 10 | 9月21日 | 机动车检测维修理论科目考试 |
| 11 | 9月22日 | 机动车检测维修实务科目考试 |
| 考后工作 | 12 | 9月25日前 | 返送理论考试答题卡和实际操作考试成绩光盘 |
| 13 | 9月30日前 | 各省级考试管理机构报送年度考试工作总结 |